## Semana 1
SIMFAT
Problema asignado: | Andres Ibanez | SIMFAT
Integrantes: | David Vasquez
David Vásquez
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2026-03-03 | CU01 | Iniciar sesion | Usuario comunidad | David Vasquez | 20% | Inicio de arquitectura auth y estructura de proyecto. | Pendiente implementacion de API y UI.
Note on B6: Número que posee el caso de uso dentro del enunciado entregado
Note on D6: ¿Qué acto(res) forman parte del caso de uso?
Note on E6: De los integrantes del equipo ¿Quien es el encargado del desarrollo de este caso de uso?
Note on F6: Porcentaje de avance: en donde 0% nada y 100% finalizado

## Semana 2
SIMFAT
Problema asignado: | Andres Ibanez | SIMFAT
Integrantes: | David Vasquez
David Vásquez
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2026-03-10 | CU01 | Iniciar sesion | Usuario comunidad | David Vasquez | 35% | Prototipo login + validaciones iniciales. | Faltaba persistencia y token.
2026-03-12 | CU04 | Registrarse | Usuario publico | Andres Ibanez | 25% | Diseno del flujo de registro. | Pendiente backend.
Note on B6: Número que posee el caso de uso dentro del enunciado entregado
Note on D6: ¿Qué acto(res) forman parte del caso de uso?
Note on E6: De los integrantes del equipo ¿Quien es el encargado del desarrollo de este caso de uso?
Note on F6: Porcentaje de avance: en donde 0% nada y 100% finalizado

## Semana 3
SIMFAT
Problema asignado: | Andres Ibanez | SIMFAT
Integrantes: | David Vasquez
David Vásquez
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2026-03-17 | CU04 | Registrarse | Usuario publico | David Vasquez | 45% | Registro en frontend conectado a API preliminar. | Errores de validacion por ajustar.
2026-03-19 | CU05 | Recuperar contrasena | Usuario publico | Andres Ibanez | 30% | Diseno funcional del flujo de recuperacion. | Pendiente endpoint completo.
Note on B6: Número que posee el caso de uso dentro del enunciado entregado
Note on D6: ¿Qué acto(res) forman parte del caso de uso?
Note on E6: De los integrantes del equipo ¿Quien es el encargado del desarrollo de este caso de uso?
Note on F6: Porcentaje de avance: en donde 0% nada y 100% finalizado

## Semana 4
SIMFAT
Problema asignado: | Andres Ibanez | SIMFAT
Integrantes: | David Vasquez
David Vásquez
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2026-03-24 | CU02 | Dashboard estadistico | Comunidad/Autoridad | David Vasquez | 40% | Vista inicial con indicadores base. | Faltaban fuentes de datos estables.
2026-03-26 | CU06 | Metricas historicas | Comunidad/Autoridad | David Vasquez | 35% | Primeras consultas historicas. | Pendiente optimizacion.
Note on B6: Número que posee el caso de uso dentro del enunciado entregado
Note on D6: ¿Qué acto(res) forman parte del caso de uso?
Note on E6: De los integrantes del equipo ¿Quien es el encargado del desarrollo de este caso de uso?
Note on F6: Porcentaje de avance: en donde 0% nada y 100% finalizado

## Semana 5
SIMFAT
Problema asignado: | Andres Ibanez | SIMFAT
Integrantes: | David Vasquez
David Vásquez
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2026-03-31 | CU03 | Mapa de incendios | Publico/Comunidad | Andres Ibanez | 35% | Mapa base y capas iniciales. | Integracion de datos incompleta.
2026-04-02 | CU10 | Historial de alertas | Comunidad | David Vasquez | 30% | Estructura de historial definida. | Pendiente filtros.
Note on B6: Número que posee el caso de uso dentro del enunciado entregado
Note on D6: ¿Qué acto(res) forman parte del caso de uso?
Note on E6: De los integrantes del equipo ¿Quien es el encargado del desarrollo de este caso de uso?
Note on F6: Porcentaje de avance: en donde 0% nada y 100% finalizado

## Semana 6
SIMFAT
Problema asignado: | Andres Ibanez | SIMFAT
Integrantes: | David Vasquez
David Vásquez
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2026-04-07 | CU02 | Dashboard estadistico | Comunidad/Autoridad | Andres Ibanez | 55% | Mejoras UI y consistencia de tarjetas. | Faltaba validacion QA.
2026-04-09 | CU07 | Zonas de riesgo | Comunidad | David Vasquez | 40% | Capas de riesgo preliminares. | Pendiente cierre funcional.
Note on B6: Número que posee el caso de uso dentro del enunciado entregado
Note on D6: ¿Qué acto(res) forman parte del caso de uso?
Note on E6: De los integrantes del equipo ¿Quien es el encargado del desarrollo de este caso de uso?
Note on F6: Porcentaje de avance: en donde 0% nada y 100% finalizado

## Semana 7
SIMFAT
Problema asignado: | Andres Ibanez | SIMFAT
Integrantes: | David Vasquez
David Vásquez
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2026-04-14 | CU01 | Iniciar sesion | Usuario comunidad | David Vasquez | 70% | Auth estable en entorno local. | Pendiente hardening seguridad.
2026-04-16 | CU11 | Integracion API externa | Admin | Andres Ibanez | 40% | Inicio de integracion OpenEO. | Inestabilidad de despliegue.
Note on B6: Número que posee el caso de uso dentro del enunciado entregado
Note on D6: ¿Qué acto(res) forman parte del caso de uso?
Note on E6: De los integrantes del equipo ¿Quien es el encargado del desarrollo de este caso de uso?
Note on F6: Porcentaje de avance: en donde 0% nada y 100% finalizado

## Semana 8
SIMFAT
Problema asignado: | Andres Ibanez | SIMFAT
Integrantes: | David Vasquez
David Vásquez
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2026-04-22 | CU01 | Iniciar sesion | Usuario comunidad | David Vasquez | 85% | Login funcional + JWT base en backend. | Pendiente endurecer permisos por rol.
2026-04-24 | CU03 | Mapa de incendios | Publico/Comunidad | Andres Ibanez | 55% | Visualizacion de mapa y capas iniciales. | Pendiente tiempo real completo.
Note on B6: Número que posee el caso de uso dentro del enunciado entregado
Note on D6: ¿Qué acto(res) forman parte del caso de uso?
Note on E6: De los integrantes del equipo ¿Quien es el encargado del desarrollo de este caso de uso?
Note on F6: Porcentaje de avance: en donde 0% nada y 100% finalizado

## Semana 9
Problema asignado: |  | SIMFAT
Integrantes: | Andres Ibanez
David Vasquez
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2026-04-30 | CU02 | Dashboard estadistico | Comunidad/Autoridad | David Vasquez | 80% | Indicadores estabilizados. | Faltaban validaciones cruzadas QA.
2026-05-02 | CU15 | Gestionar usuarios | Admin | David Vasquez | 45% | Diseno base de RBAC. | Pendiente implementacion completa.
Note on B5: Número que posee el caso de uso dentro del enunciado entregado
Note on D5: ¿Qué acto(res) forman parte del caso de uso?
Note on E5: De los integrantes del equipo ¿Quien es el encargado del desarrollo de este caso de uso?
Note on F5: Porcentaje de avance: en donde 0% nada y 100% finalizado

## Semana 10
Problema asignado: |  | SIMFAT
Integrantes: | Andres Ibanez
David Vasquez
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2026-05-13 | CU15 | Gestionar usuarios | Admin/SuperAdmin | Andres Ibanez | 80% | RBAC en BD y panel de accesos v1. | Pendiente funciones avanzadas.
2026-05-15 | CU08 | Configurar alertas | Admin/SuperAdmin | David Vasquez | 85% | Endpoints protegidos con minimo privilegio. | Afinar permisos finos.
Note on B5: Número que posee el caso de uso dentro del enunciado entregado
Note on D5: ¿Qué acto(res) forman parte del caso de uso?
Note on E5: De los integrantes del equipo ¿Quien es el encargado del desarrollo de este caso de uso?
Note on F5: Porcentaje de avance: en donde 0% nada y 100% finalizado

## Semana 11
Problema asignado: |  | SIMFAT
Integrantes: | Andres Ibanez
David Vasquez
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2026-05-19 | CU15 | Gestionar usuarios | Admin/SuperAdmin | Andres Ibanez | 88% | Control de accesos operativo + auditoria. | Pendiente pulido UX y admin avanzada.
2026-05-19 | CU11 | Integracion API externa | Admin | David Vasquez | 75% | Servicios remotos estabilizados. | Monitorear RAM y robustez deploy.
Note on B5: Número que posee el caso de uso dentro del enunciado entregado
Note on D5: ¿Qué acto(res) forman parte del caso de uso?
Note on E5: De los integrantes del equipo ¿Quien es el encargado del desarrollo de este caso de uso?
Note on F5: Porcentaje de avance: en donde 0% nada y 100% finalizado